## Форма 20.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ
Раздел 1. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «ЭлТранс»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации (этапа) инвестиционного проекта (строительства объекта) | Планируемый (фактический) срок ввода объекта в эксплуатацию, год | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется технологическое решение (мероприятие) | Расчетный коэффициент УНЦ кф1 | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) (ст.20=ст.14*ст.15*ст.18*ст.19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Мегаполис парк, обеспечивающее тип электрической сетей, в которых энергия передается по кольцу линий электропередачи | С_ЭлТР КЛ-1 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Мегаполис парк | 1 | П | 2027 | 6 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл-3х240 | Сметный расчет | 02-01-01.3 | Брянская область | 1 | 1.205 | 1 | К1-08-1 | 4753.14 | 1.04 | 5956.635 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Мегаполис парк, обеспечивающее тип электрической сетей, в которых энергия передается по кольцу линий электропередачи | С_ЭлТР КЛ-2 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Мегаполис парк | 1 | П | 2027 | 6 | устройство траншеи КЛ | Сметный расчет | 02-01-01.3 | Брянская область | 1 | 1.205 | 1 | Б2-02-1 | 2836.51 | 1.04 | 3554.7143 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Мегаполис парк, обеспечивающее тип электрической сетей, в которых энергия передается по кольцу линий электропередачи | С_ЭлТР КЛ-3 | Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Мегаполис парк | 1 | П | 2027 | 6 | Проектно-изыскательские работы КЛ 6 кВ | Сметный расчет | 02-01-01.3 | Брянская область | 1 | 1 | 1 | П5-01 | 866.6 | 1 | 866.6 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Мегаполис парк, обеспечивающее тип электрической сетей, в которых энергия передается по кольцу линий электропередачи | С_ЭлТР КЛ-4 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10377.9494 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Старый аэропрт, обеспечивающее тип электрической сетей, в которых энергия передается по кольцу линий электропередачи от ТП «Изумрудный» до ТП43-ТП44. | С_ЭлТР КЛ43 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Старый аэропрт | 1 | П | 2027 | 6 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл-3х240 | Сметный расчет | 02-01-01.2 | Брянская область | 1 | 1.581 | 1 | К1-08-1 | 4753.14 | 1.04 | 7815.3029 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Старый аэропрт, обеспечивающее тип электрической сетей, в которых энергия передается по кольцу линий электропередачи от ТП «Изумрудный» до ТП43-ТП44. | С_ЭлТР КЛ43 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Старый аэропрт | 1 | П | 2027 | 6 | устройство траншеи КЛ | Сметный расчет | 02-01-01.2 | Брянская область | 1 | 1.581 | 1 | Б2-02-1 | 2836.51 | 1.04 | 4663.9032 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Старый аэропрт, обеспечивающее тип электрической сетей, в которых энергия передается по кольцу линий электропередачи от ТП «Изумрудный» до ТП43-ТП44. | С_ЭлТР КЛ43 | Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Старый аэропрт | 1 | П | 2027 | 6 | Проектно-изыскательские работы КЛ 6 кВ | Сметный расчет | 02-01-01.2 | Брянская область | 1 | 1 | 1 | П5-01 | 866.6 | 1 | 866.6 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Старый аэропрт, обеспечивающее тип электрической сетей, в которых энергия передается по кольцу линий электропередачи от ТП «Изумрудный» до ТП43-ТП44. | С_ЭлТР КЛ43 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13345.8061 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Старый аэропорт, обеспечивающее тип электрической сетей, в которых энергия передается по кольцу линий электропередачи от ТП «Авалон» до ТП-90 | С_ЭлТР КЛ-90 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Старый аэропорт | 1 | П | 2028 | 6 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл-3х240 | Сметный расчет | 02-01-01.1 | Брянская область | 1 | 1.173 | 1 | К1-08-1 | 4753.14 | 1.04 | 5798.4505 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Старый аэропорт, обеспечивающее тип электрической сетей, в которых энергия передается по кольцу линий электропередачи от ТП «Авалон» до ТП-90 | С_ЭлТР КЛ-90 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Старый аэропорт | 1 | П | 2028 | 6 | устройство траншеи КЛ | Сметный расчет | 02-01-01.1 | Брянская область | 1 | 1.173 | 1 | Б2-02-1 | 2836.51 | 1.04 | 3460.3153 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Старый аэропорт, обеспечивающее тип электрической сетей, в которых энергия передается по кольцу линий электропередачи от ТП «Авалон» до ТП-90 | С_ЭлТР КЛ-90 | Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Старый аэропорт | 1 | П | 2028 | 6 | Проектно-изыскательские работы КЛ 6 кВ | Сметный расчет | 02-01-01.1 | Брянская область | 1 | 1 | 1 | П5-01 | 866.6 | 1 | 866.6 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Старый аэропорт, обеспечивающее тип электрической сетей, в которых энергия передается по кольцу линий электропередачи от ТП «Авалон» до ТП-90 | С_ЭлТР КЛ-90 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10125.3658 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ от РТП-2 Флотская до точки врезки к проектируемой РТП по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска. | С_ЭлТР КЛ-2 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | Строительство 2х КЛ 6 кВ от РТП-2 Флотская | 1 | П | 2029 | 6 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл-3х240 | Сметный расчет | 02-01-01.4 | Брянская область | 1 | 8.323 | 1 | К1-08-1 | 4753.14 | 1.04 | 41142.7996 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ от РТП-2 Флотская до точки врезки к проектируемой РТП по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска. | С_ЭлТР КЛ-2 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Строительство 2х КЛ 6 кВ от РТП-2 Флотская | 1 | П | 2029 | 6 | устройство траншеи КЛ | Сметный расчет | 02-01-01.4 | Брянская область | 1 | 8.323 | 1 | Б2-02-1 | 2836.51 | 1.04 | 24552.6036 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ от РТП-2 Флотская до точки врезки к проектируемой РТП по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска. | С_ЭлТР КЛ-2 | Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ | Строительство 2х КЛ 6 кВ от РТП-2 Флотская | 1 | П | 2029 | 6 | Проектно-изыскательские работы КЛ 6 кВ | Сметный расчет | 02-01-01.4 | Брянская область | 1 | 1 | 1 | П5-01 | 866.6 | 1 | 866.6 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ от РТП-2 Флотская до точки врезки к проектируемой РТП по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска. | С_ЭлТР КЛ-2 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 66562.0032 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х Кл 6 кВ , строительство РТП в новом микрорайоне по ул. Луговой | С_ЭлТР РТП | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | Строительство 2х Кл 6 кВ , строительство РТП | 1 | П | 2027 | 6 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл-3х240 | Сметный расчет | 02-01-01.9 | Брянская область | 1 | 4.039 | 1 | К1-08-1 | 4753.14 | 1.04 | 19965.8498 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х Кл 6 кВ , строительство РТП в новом микрорайоне по ул. Луговой | С_ЭлТР РТП | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Строительство 2х Кл 6 кВ , строительство РТП | 1 | П | 2027 | 6 | устройство траншеи КЛ | Сметный расчет | 02-01-01.9 | Брянская область | 1 | 4.039 | 1 | Б2-02-1 | 2836.51 | 1.04 | 11914.9304 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х Кл 6 кВ , строительство РТП в новом микрорайоне по ул. Луговой | С_ЭлТР РТП | Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ | Строительство 2х Кл 6 кВ , строительство РТП | 1 | П | 2027 | 6 | Проектно-изыскательские работы КЛ 6 кВ | Сметный расчет | 02-01-01.9 | Брянская область | 1 | 1 | 1 | П5-01 | 866.6 | 1 | 866.6 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х Кл 6 кВ , строительство РТП в новом микрорайоне по ул. Луговой | С_ЭлТР РТП | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | Строительство 2х Кл 6 кВ , строительство РТП | 1 | П | 2027 | 6 | Строительство РТП (КТП) блочного ипа | Сметный расчет | 02-01-01.9 | Брянская область | 1 | 1 | 1 | Э3-09-2 | 19427.98 | 1.03 | 20010.8194 | нд
1.1.4.1 | Строительство 2х Кл 6 кВ , строительство РТП в новом микрорайоне по ул. Луговой | С_ЭлТР РТП | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 52758.1996 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП «Литий» с 4-мя КЛ 6 кВ от ПС «Южная» | ЭлТР ЦРП | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | Реконструкция ЦРП «Литий» с 4-мя КЛ 6 кВ от ПС «Южная» | 1 | П | 2029 | 6 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл-3х240 | Сметный расчет | 02-01-01.8 | Брянская область | 1 | 4.725 | 1 | К1-08-1 | 4753.14 | 1.04 | 23356.93 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП «Литий» с 4-мя КЛ 6 кВ от ПС «Южная» | ЭлТР ЦРП | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Реконструкция ЦРП «Литий» с 4-мя КЛ 6 кВ от ПС «Южная» | 1 | П | 2029 | 6 | устройство траншеи КЛ | Сметный расчет | 02-01-01.8 | Брянская область | 1 | 4.725 | 1 | Б2-02-1 | 2836.51 | 1.04 | 13938.6101 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП «Литий» с 4-мя КЛ 6 кВ от ПС «Южная» | ЭлТР ЦРП | Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ | Реконструкция ЦРП «Литий» с 4-мя КЛ 6 кВ от ПС «Южная» | 1 | П | 2028 | 6 | Проектно-изыскательские работы КЛ 6 кВ | Сметный расчет | 02-01-01.8 | Брянская область | 1 | 1 | 1 | П5-01 | 866.6 | 1 | 866.6 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП «Литий» с 4-мя КЛ 6 кВ от ПС «Южная» | ЭлТР ЦРП | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | Реконструкция ЦРП «Литий» с 4-мя КЛ 6 кВ от ПС «Южная» | нд | П | 2028 | 6 | Строительство ЦРП (КТП) блочного ипа | Сметный расчет | 02-01-01.8 | Брянская область | 1 | 1 | 1 | Э3-09-2 | 19427.98 | 1.03 | 20010.8194 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП «Литий» с 4-мя КЛ 6 кВ от ПС «Южная» | ЭлТР ЦРП | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58172.9595 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х кабельных линий 6 кВ, от точки А до точки В участка кабеля от ПС «Мамоновская» до РТП «Сосновый бор» в микрорайоне Сосновый Бор. | Р_ЭлТР КЛ | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | Реконструкция 2-х кабельных линий | 1 | П | 2030 | 6 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл-3х240 | Сметный расчет | 02-01-01. | Брянская область | 1 | 1.42 | 1 | К1-08-1 | 4753.14 | 1.04 | 7019.4372 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х кабельных линий 6 кВ, от точки А до точки В участка кабеля от ПС «Мамоновская» до РТП «Сосновый бор» в микрорайоне Сосновый Бор. | Р_ЭлТР КЛ | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Реконструкция 2-х кабельных линий | 1 | П | 2030 | 6 | устройство траншеи КЛ | Сметный расчет | 02-01-01. | Брянская область | 1 | 1.42 | 1 | Б2-02-1 | 2836.51 | 1.04 | 4188.958 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х кабельных линий 6 кВ, от точки А до точки В участка кабеля от ПС «Мамоновская» до РТП «Сосновый бор» в микрорайоне Сосновый Бор. | Р_ЭлТР КЛ | Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ | Реконструкция 2-х кабельных линий | 1 | П | 2030 | 6 | Проектно-изыскательские работы КЛ 6 кВ | Сметный расчет | 02-01-01. | Брянская область | 1 | 1 | 1 | П5-01 | 866.6 | 1 | 866.6 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х кабельных линий 6 кВ, от точки А до точки В участка кабеля от ПС «Мамоновская» до РТП «Сосновый бор» в микрорайоне Сосновый Бор. | Р_ЭлТР КЛ | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12074.9951 | нд

## Форма 20.2
Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «ЭлТранс»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Группа ненормируемых затрат | Наименование | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Наименование организации (лица) в отношении которого производится компенсация, переустройство | Количество | Измеритель (единица измерения) | Номер сметного расчета | Величина затрат в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, тыс рублей (с учетом прочих затрат) | Удельный показатель ненормируемых затрат, тыс рублей (ст.13=ст.12/ст.9) | Краткое обоснование корректировки утвержденного план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1.6.1 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории на базе автомобиля Газель NN 4х4. (1 шт.) | М-ЭлТР | 5 | Обновление парка автотранспортных средств, комплектация специализированной автотехникой, обеспечение безопасных условий труда. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории на базе автомобиля Газель NN 4х4. (1 шт.) |  |  | 1 | 1 ед. |  | 15.99 | 15.99

## Форма 20.3
Раздел 3. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с УНЦ в прогнозном уровне цен
Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответсвенностьб "ЭлТранс"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.18 (17)) | Непревышение по УНЦ, млн рублей (ст.12=ст.10-ст.11) | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) | Объем финансовых потребностей ΔОФПУНЦ (с НДС) (ст.14=ст.7-ст.13) | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
[5 empty] | в текущих ценах, млн рублей (без НДС) (данные формы 20.1) | Итого, ОФПУНЦd в текущих ценах, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.3 (16.1)) | То же, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Ненормируемые затраты, млн рублей (с НДС) (данные формы 20.2) | Итого, ОФППРУНЦ в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.4 (16.2)) (ст.10=ст8+ст.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Мегаполис парк, обеспечивающее тип электрической сетей, в которых энергия передается по кольцу линий электропередачи | С_ЭлТР КЛ-1 | 2027 | 2027 | 9.9788 | 12.1741 | 12.6611 | 0 | 12.6611 | 5.0572 | 7.6039 | 0 | 12.1741 | 5.0572 | 5.0572 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Старый аэропрт, обеспечивающее тип электрической сетей, в которых энергия передается по кольцу линий электропередачи от ТП «Изумрудный» до ТП43-ТП44. | С_ЭлТР КЛ43 | 2027 | 2027 | 10.5184 | 12.8325 | 13.3458 | 0 | 13.3458 | 5.7153 | 7.6305 | 0 | 12.8325 | 5.7153 | 5.7153 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ, в микрорайоне Старый аэропорт, обеспечивающее тип электрической сетей, в которых энергия передается по кольцу линий электропередачи от ТП «Авалон» до ТП-90 | С_ЭлТР КЛ-90 | 2028 | 2028 | 7.9803 | 9.7359 | 10.1254 | 0 | 10.1254 | 4.7534 | 5.372 | 0 | 9.7359 | 4.7534 | 0 | 4.7534 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2х КЛ 6 кВ от РТП-2 Флотская до точки врезки к проектируемой РТП по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска. | С_ЭлТР КЛ-2 | 2028 | 2028 | 52.4606 | 64.0019 | 66.562 | 0 | 66.562 | 25.1463 | 41.4157 | 0 | 64.0019 | 25.1463 | 0 | 25.1463 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2х Кл 6 кВ , строительство РТП в новом микрорайоне по ул. Луговой | С_ЭлТР РТП | 2027 | 2027 | 41.5812 | 50.729 | 52.7582 | 0 | 52.7582 | 41.7582 | 11 | 0 | 50.729 | 41.7582 | 41.7582 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП «Литий» с 4-мя КЛ 6 кВ от ПС «Южная» | ЭлТР ЦРП | 2028 | 2029 | 45.8488 | 55.9355 | 58.173 | 0 | 58.173 | 37.8435 | 20.3295 | 0 | 55.9355 | 37.8435 | 0 | 20.6335 | 17.21 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х кабельных линий 6 кВ, от точки А до точки В участка кабеля от ПС «Мамоновская» до РТП «Сосновый бор» в микрорайоне Сосновый Бор. | Р_ЭлТР КЛ | 2030 | 2030 | 9.5169 | 11.6106 | 12.075 | 0 | 12.075 | 4.6883 | 7.3867 | 0 | 11.6106 | 4.6883 | 0 | 0 | 0 | 4.6883

## Форма 20.4
Раздел 4. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответсвенностью "ЭлТранс"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Наименование
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2 031 | 2 032 | 2 033
Индекс-дефлятор | 104 | 104 | 104 | 104 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339